Iepirkuma procedūra

Būvprojekta “Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta” būvdarbi”

Iepirkuma identifikācijas Nr. MDZKSU01/2018

PROJEKTA

„ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA MALTĀ III KĀRTA”

ietvaros

NOLIKUMS.

Malta 2018.

1 Ņemot vērā, ka paredzamā līguma cena nesasniedz robežu, no kuras iepirkums jāveic saskaņā ar Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, Pasūtītājs iepirkumu veikšanai piemēro Iepirkumu uzraudzības biroja mājas
lapā publicētās (vadlīnijas publicētas uz iepirkuma nolikuma apstiprināšanas dienu) 08.05.2017. vadlīnijas „Iepirkumu
vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”

1.	Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona	3

2.	Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents	3

3.	Saziņa	3

4.	Informācija par iepirkuma priekšmetu	4

5.	Ieinteresēto piegādātāju sanāksme	5

6.	Piedāvājums	5

7.	Piedāvājuma nodrošinājums	7

- 8.     Pretendentu izslēgšanas nosacījumi…………………………………………………………..8

9.	Pretendenta kvalifikācijas prasības	9

10.	Iesniedzamie dokumenti	11

11.	Tehniskais piedāvājums	13

12.	Finanšu piedāvājums	13

13.    Apliecinājums par objekta apsekošanu dabā(f pielikums)……………………………….  14

14.	Piedāvājumu izvērtēšana	14

15.	Iepirkuma līgums	18

Pielikumi	19

A pielikums: Tehniskā specifikācija (darbu apjomi)	20

B pielikums: Grafiskais pielikums elektroniskā formatā……………….……………………  …..21  C pielikums: Iepirkuma līguma projekts	22

Speciālo noteikumu pielikumi	41

D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai	44

D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne	45

D3 pielikums: Veikto būvdarbu saraksta veidne	47

D4 pielikums: Speciālistu saraksta veidne	48

D5 pielikums: CV veidne	50

D6 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksta veidne	52

D7 pielikums: Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidne	53

D8 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne	54

D9 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas	56

E pielikums: Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa	59

F pielikums: Apliecinājums par objekta apsekošanas dabā	60

- Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona

1.1.Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu- komunālās saimniecības uzņēmums” |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs | 42403000932 |
| Adrese | Parka iela 10,Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4630 |

1.2.Pasūtītāja kontaktpersona:

| Ieņemamais amats | Valdes locekle |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds | Jānis Kravalis |
| Telefona numurs | 64631056 |
| Mājas lapas adrese | www.maltasdzksu.lv |
| E-pasta adrese | maltasdzksu@maltasdzksu.lv |

- Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents

  - Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas piedāvā tirgū veikt projektēšanu un būvdarbus.

  - Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis Nolikumu (nolikums un būvdarbu dokumentācija atrodas mājas lapā www.maltasdzksu.lv (iepirkumi) .

  - Pretendents ir Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu.

  - Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās ir persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām.

  - Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:

- Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),

- Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),

- pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),

- visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai

- Pretendenta pilnvarota persona.

- Saziņa

  - Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai e-pastu (maltasdzksu@maltasdzksu.lv).

  - Saziņas dokuments, nosūtot pa e-pastu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja e-pasts ir saņēmis paziņojumu par e-pasta sūtījuma saņemšanu.

  - Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu.

  - Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi vai Pasūtītāja kontaktpersonas e-pastu.

  - Pasūtītājs saziņas dokumentu nosūta pa pastu vai e-pastu uz Ieinteresētā piegādātāja pasta adresi vai e-pastu, ko Ieinteresētais piegādātājs, saņemot Nolikumu, norādījis Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapā (E pielikums).

  - Papildu informāciju Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā 6(sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas visiem ieinteresētajiem piegādātājiem, vienlaikus izvieto šo informāciju savas mājaslapā, norādot arī uzdoto jautājumu.

  - Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Nolikumā, tas ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kur ir pieejams Nolikums. Pasūtītājs ievieto šo informāciju mājas lapā internetā ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad publicēts paziņojums par grozījumiem.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

- Iepirkums sadalīts divās daļās

- Pretendents var pieteikties uz vienu no iepirkuma daļām vai uz abām iepirkuma dalām.

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts

- daļa

Iepirkuma priekšmets ir ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (darbu apjomi)  un grafisko pielikumu (elektroniskajā versijā)- (turpmāk – Būvniecība) pēc adreses Kalnu iela Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads LV-4630.

- daļa

Iepirkuma priekšmets ir ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (darbu apjomi)  un grafisko pielikumu (elektroniskajā versijā)- (turpmāk – Būvniecība) pēc adreses Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads LV-4630.

  - Iepirkuma līguma izpildes vieta

I.daļa Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Kalnu iela, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, Latvija .

II.daļa.Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, Latvija .

  - Iepirkuma līguma izpildes termiņš

I.daļa.Iepirkuma līguma izpildes maksimālais termiņš ir 2 mēneši no Būvdarbu līguma parakstīšanas dienas.

II.daļa Iepirkuma līguma izpildes maksimālais termiņš ir 14 mēneši no Būvniecības parakstīšanas dienas.

- Ieinteresēto piegādātāju sanāksme

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme notiks 2018.gada 17. aprīlī plkst.10.00 pēc adreses Parka ielā 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads. Sanāksmes protokols tiks ievietots uzņēmuma mājas lapa(www.maltasdzksu.lv).

- Piedāvājums

  - Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība

    - Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

    - Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 02.maijām, plkst.10.00 pēc adreses Parka ielā 10 , Malta, Maltas pagasts , Rēzeknes novads, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

    - Piedāvājumi tiks atvērti pēc adreses Parka ielā 10 , Malta, Maltas pagasts , Rēzeknes novads  2018.gada 02.maijā plkst. 10.30. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

    - Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda Finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai Finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena.

    - Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskatīta un atdod atpakaļ Pretendentam.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš

    - Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

    - Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.

    - Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam.

  - Piedāvājuma noformējums

    - Piedāvājums sastāv no piecām šādām daļām:

- Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Atlases dokumentiem (viens oriģināls un divas kopijas),

- Tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un divas kopijas),

- Finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un divas kopijas),

- d    Piedāvājuma nodrošinājuma (viens oriģināls un divas kopijas)

- e    Apliecinājums par objekta apsekošanu (viens oriģināls un divas kopijas)

Piezīme: Pretendentam, kurš iegūst Līguma slēgšanas tiesības, būs pienākums sagatavot un iesniegt Pasūtītājam visa Piedāvājuma divas kopijas, pievienošanai Līguma katram eksemplāram.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

    - Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:

- norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu,

- Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

- norādi “TULKOJUMS PAREIZS”,

- Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver:

- norādi “KOPIJA PAREIZA”,

- Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina:

- Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),

- Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),

- pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),

- visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai

- Pretendenta pilnvarota persona.

Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a”, „b” un „e” apakšpunktā noteikto.

    - Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:

- Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,

- Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru,

- Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība) vai personas kodu (ja Pretendents ir fiziska persona) un adresi,

- Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru,

- atzīmi ”Piedāvājums iepirkuma procedūrai ‘’Būvprojekta „Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta” būvdarbi’’ projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta” ietvaros”. ”Neatvērt līdz 2018.gada 2.maijam, plkst.10.30  ”.

    - Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda:

- atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJAS”,

- Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

- atzīmi ”Piedāvājums iepirkuma procedūrai ”Būvprojekta „Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta” būvdarbi” projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta” ietvaros”.

    - Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai kopijas. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda:

- atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”,

- Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

- piedāvājuma daļas nosaukumu (“Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un atlases dokumenti”, „Piedāvājuma nodrošinājums”, “Tehniskais piedāvājums” vai “Finanšu piedāvājums”.

- Piedāvājuma nodrošinājums

  - Pretendentam ir jāiemaksā piedāvājuma nodrošinājums 1000,00 EUR (Viens tūkstotis euro) I daļā un piedāvājuma nodrošinājums 2000,00 EUR (Divi tūkstoši euro) II daļā apmērā Pasūtītāja norādītajā bankas kontā :

PSIA “Maltas dzīvokļu- komunālās saimniecības uzņēmums”

Reģistrācijas Nr.42403000932

Juridiskā adrese: Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts Rēzeknes novads , LV 4630

Banka : SEB BANKA

kods UNLALV2X

konts LV23UNLA0050024282059

Norāde ; piedāvājuma nodrošinājums konkursam MDZKSU01/2018

a)Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

līdz dienai, kad Pretendents, kurš ir atzīts par uzvarētāju, saskaņā ar iepirkuma līguma noteikumiem iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu (ja tāds ir paredzēts iepirkuma līguma projektā) vai

b)Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā:

b.1.)Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, - pēc iepirkuma līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas,

b.2) pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma procedūras beigām

Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, -pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

- Pretendentu izslēgšanas nosacījumi

- Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata

- pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

  - ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā dalība vai pretendents ir likvidēts.

  - ir konstatēts, ka Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 EUR.

  - Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

  - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.

  - Pretendentu izslēgšanas nosacījumi attiecas uz:

- pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība),

- Personām (t.sk. apakšuzņēmējiem), uz kuru iespējām Pretendents balstās3,

- uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās pakalpojuma līguma vērtības.

- Pretendenta kvalifikācijas prasības

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai

    - Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

    - Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja Pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

    - Pretendenta piedāvātajam:

a.atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas un

b.darba aizsardzības speciālistam ir spēkā esoša apliecība, ko ir izdevusi izglītības iestāde, kas ir akreditēta un licencēta izglītošanas darbībai darba aizsardzības jomā.

Par speciālistiem piešķirtajiem sertifikātiem Pasūtītājs pārliecinās Būvkomersantu reģistra mājaslapā internetā pieejamā Būvprakses un arhitektu prakses sertifikātu bāzē.

Ārvalstu speciālistiem ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un ārvalstu speciālisti atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālisti iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

- P.S. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi nav attiecināmi uz tādām Personām (t.sk. apakšuzņēmējiem), kuras ir piesaistītas tikai
kādu noteikto darbu veikšanai, bet ar to iespējām netiek apliecināta pretendenta atbilstība kvalifikācijas prasībām

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums attiecībā uz būvniecības jomu pēdējo piecu gadu laikā vismaz vienu reizi pārsniedz piedāvātās Būvniecības kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). Pretendenta likviditātes kopējais koeficients (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistībām ) uz 2016.gada 31.decembri ir lielākas par 1.

- Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad katram no tās dalībniekiem likviditātes koeficientam jābūt vismaz 1 (viens).

- Prasība par nepieciešamo finanšu apgrozījumu nevar tikt izpildīta tikai ar Personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuru iespējām Pretendents balstās, palīdzību, io minētās personas neuzņemas finansiālu atbildību par līgumu. Minēto prasību var apliecināt pats Pretendents vai Pretendents kopā ar citu tirgus dalībnieku palīdzību, piemēram, apvienojoties personu apvienībā, kura kopumā ir atbildīga par līguma izpildi (t.sk. finansiālajām saistībām), uz līguma slēgšanas brīdi veidojot personu apvienību un
sadarbības līgumā nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz kādu šie resursi tiek nodoti, un solidāru atbildību līguma izpildē

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

    - Pretendents pēdējo piecu gadu laikā ir pabeidzis vismaz :

- ārējo ūdensapgādes tīklu ar kopējo garumu vismaz 2000 m būvdarbus I.DAĻA.

- ārējo kanalizācijas tīklu ar kopējo garumu vismaz 2000 m  būvdarbus, (neskaitot pievadus) un vismaz 2 kanalizācijas sūkņu stacijas. I.DAĻA

- ārējo ūdensapgādes tīklu ar kopējo garumu vismaz 4000 m būvdarbus II.DAĻA.

- ārējo kanalizācijas tīklu ar kopējo garumu vismaz 4000 m  būvdarbus, (neskaitot pievadus) un vismaz 3 kanalizācijas sūkņu stacijas. II.DAĻA

    - Pretendents var nodrošināt šādus galvenos speciālistus:

- atbildīgo būvdarbu vadītāju, kurš pēdējo piecu gadu laikā , kā atbildīgais būvdarbu vadītājs ir vadījis vismaz:

- ārējo ūdensapgādes tīklu ar kopējo garumu vismaz 2000 m I.DAĻA.

- ārējo kanalizācijas tīklu ar kopējo garumu vismaz 2000 m  (neskaitot pievadus) un vismaz 2 kanalizācijas sūkņu stacijas I.DAĻA.

- ārējo ūdensapgādes tīklu ar kopējo garumu vismaz 4000 m būvdarbus II.DAĻA.

- ārējo kanalizācijas tīklu ar kopējo garumu vismaz 4000 m  būvdarbus, (neskaitot pievadus) un vismaz 3 kanalizācijas sūkņu stacijas. II.DAĻA

    - Pretendents Būvniecībai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.

- Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā.

  - Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma pielikumā (D1 pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz kopā ar:

- Piedāvājuma pielikumu,

- Atlases dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendenta atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem),

- dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

  - Pretendenta kvalifikācijas dokumenti

    - Citā valstī kompetentās iestādes izsniegtas reģistrācijas apliecības vai izziņas apliecināta kopija, kas apliecina, ka Persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un joprojām darbojas (attiecas uz
ārvalstī reģistrēto (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentu, ārvalstī reģistrēto
personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības ārvalstī reģistrētajiem (atrodas pastāvīga dzīves vieta) biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai ārvalstī

    - Ārvalstu Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai apakšuzņēmēja un
citu personu (Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās) attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

    - Izziņa par Pretendenta un/vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās7,

- finanšu apgrozījumu atbilstoši Nolikuma prasībām par darbības iepriekšējiem

- pieciem gadiem. Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū darbojas

- mazāk par pieciem gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu.

    - Pretendenta apliecināta izziņa par likviditāti un 2016. gada bilances aktīva un pasīva lapu kopijas.

- 10.2.5.    Pretendenta apstiprināts Pretendenta un Personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuru iespējām Pretendents balstās, pēdējos piecu gados (2013, 2014., 2015., 2016.,2017. un līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) veikto ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu saraksts atbilstoši Sniegto pakalpojumu saraksta veidnei (D3 pielikums) un (1) pasūtītāja/-u atsauksme/-s
par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgiem normatīviem un atbilstošā kvalitātē un (2) akts par objekta pieņemšanu ekspluatācijā (kopija). Sniegto pakalpojumu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par sniegtajiem pakalpojumiem, kas apliecina Nolikuma apakšpunktā prasīto pieredzi. Sniegto pakalpojumu sarakstu Pretendents apliecina ar paraksta tiesīgās personas parakstu.

    - Pretendenta piedāvāto galveno speciālistu saraksts atbilstoši Galveno speciālistu saraksta veidnei (D4 pielikums). Par Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem Pretendents norāda informāciju par izstrādātājiem būvprojektiem un veikto autoruzraudzību (ja attiecināms), kuri
apliecina Nolikuma apakšpunktā norādīto speciālistu prasīto pieredzi un sekojoši dokumenti, kas pierāda speciālistu pieredzi:

- akta kopija par objekta pieņemšanu ekspluatācijā un/vai būvprojekta
saskaņojuma/akcepta lapas kopija (attiecībā uz būvprojekta vadītāja pieredzi),

- būvprojekta saskaņojuma/akcepta lapas kopija (attiecībā uz UKT daļas vadītāja)

vai citi līdzvērtīgi dokumentāli pierādījumi, kas ļauj pasūtītājam pārliecināties par speciālista pieredzes atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām.

    - Pretendenta apstiprināts Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja Pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējos piecos gados veikto būvdarbu saraksts atbilstoši Veikto būvdarbu saraksta veidnei (D3 pielikums) un pasūtītāju atsauksmes (par objektiem kas apliecina punkta 9.3.2. minēto prasību izpildi ) par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem , vai darbi ir pabeigti termiņā .Jāpievieno objektu pieņemšanas ekspluatācijā aktu kopijas.

    - Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts atbilstoši Speciālistu saraksta veidnei (D4 pielikums).

    - Pretendenta piedāvātā:

- atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija ūdenssaimniecības jomā,

- darba aizsardzības speciālista apliecības kopija,

Ārvalstu speciālista licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) kopija un apliecinājums par to, ka ārvalstu speciālists atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālists iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

    - Ja Pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, piedāvājumā jāietver::

- visu apakšuzņēmējiem nododamo Būvniecības darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksta veidnei (D6 pielikums),

- Pretendenta un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums atbilstoši personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās ,apliecinājuma veidnei ( Pielikums D7) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstā  norādītos būvniecības darbus un /vai nodot Pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus,

- dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā,

- apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, kā arī

- dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju vai Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

- Tehniskais piedāvājums

Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (darbu apjomi), grafisko pielikumu (elektroniskā versija) un ievērojot Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (D9 pielikums).

- Finanšu piedāvājums

    - Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks veikta Būvniecība (Būvniecības kopējā cena), kā arī visas vienību cenas un visu izmaksu pozīciju izmaksas. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (D8 pielikums).

    - Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro (EUR) bez PVN. Atsevišķi jānorāda Būvniecības kopējā cena ar PVN (iepirkuma līguma summa).

    - Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Būvniecību.

- Apliecinājums par objekta apsekošanu dabā (F pielikums).

- Piedāvājumu izvērtēšana

  - Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu.

  - Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā un Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā vai Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.

  - Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenti, apakšuzņēmēji un Personas, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, nav piedalījušās kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja Pretendents, apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un ja tas šim piegādātājam dod priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.

  - Iepirkuma komisija publiskās datubāzēs pārbauda, vai Pretendenti, personālsabiedrības biedri, personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) un Personas, (t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām Pretendents
balstās, (1) kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, ir reģistrēti Buvkomersantu reģistrā un pārliecinās par piedāvāto speciālistu piešķirtajiem sertifikātiem.

  - Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā
saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai
Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas
datumā ievietoto informāciju Pretendentam un Personai (t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām Pretendenti balstās, piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 EUR, Iepirkuma komisija nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai par to, ka Pretendentam un Personai (t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām Pretendenti balstās, piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu), kas kopsummā pārsniedz 150 EUR. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, Iepirkuma komisija Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Izskatot Pretendenta atlases dokumentus, Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz
Pretendentu un Personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām Pretendents balstās un apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās pakalpojuma līguma vērtības, neattiecas nolikumā noteiktie izslēgšanas noteikumi un atlasa Pretendentus, pārbaudot Pretendentu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta kvalifikācijas dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetentā institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju.

  - Pretendentu, kuri:

- vai kuru apakšuzņēmēji vai Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā, vai neatbilst Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā vai

- nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām vai

- ir snieguši nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai,

- nav snieguši apliecinājumu par objekta apsekosnu dabā.

piedāvājumi tiek noraidīti.

  - Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Tehniskie piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek noraidīti.

  - Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt iepirkuma līgumu vienpusējā kārtībā, ja konkursa uzvarētājs neievēro būvdarbu izpildes grafiku un faktiskā darbu izpilde atšķiras no būvdarbu izpildes grafika uz vairāk kā 20 darba dienām (I iepirkuma daļā – uz vairāk kā 10 (desmit) darba dienām). Šādā gadījumā būvuzraugs, autoruzraugs un Pasūtītājs būvdarbu izpildes grafika neizpildi fiksē, sastādot attiecīgu aktu

  - Piedāvājumu vērtēšana

14.11.1. No piedāvājumiem, kas atbilst šī nolikuma noteiktajām noformēšanas prasībām, būvdarbu apjomu sarakstiem un Tehniskajam projektam, kurus iesnieguši šī nolikuma izvirzītajām kvalifikācijas prasībām atbilstošie pretendenti, tiks izvēlēts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums pēc sekojošiem izvēles kritērijiem un to skaitliskajām vērtībām:

| N.p.k. | Kritēriji | Maksimālā skaitliskā vērtība (punktu skaits) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Līguma cena (EUR), bez PVN | 70 |
| 2. | Līguma izpildes termiņš (mēnešos) | 10 |
| 3. | Avansa nepieciešamība (tūkst.EUR) | 10 |
| 4. | Garantijas termiņš (mēnešos) | 10 |
|  | Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits | 100 |

- 14.11.2. Iepirkuma komisija iegūtos punktus līguma cenai euro (bez PVN) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Cx /Cy x P, kur

Cx ir lētākā piedāvājuma cena euro (bez PVN),

Cy ir vērtējamā piedāvājuma cena euro (bez PVN),

P ir maksimālais punktu skaits.

Piedāvātās viszemākās līguma cenas pretendents saņem 70 punktus, bet pārējie proporcionāli mazāk par cenas palielinājumu.

- 14.11.3. Iepirkuma komisija iegūtos punktus līguma izpildes termiņam aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Cx / Cy x P, kur

Cx ir mazākais izpildes termiņš (mēnešos),

Cy ir vērtējamā piedāvājuma izpildes termiņš (mēnešos),

P ir maksimālais punktu skaits.

- Pretendenta noteiktais līguma izpildes termiņš tiek vērtēts mēnešos (I.DAĻA maksimāli 2 mēnesi II.DAĻA – 14 mēnesi), t. i., piedāvājums ar vismazāk piedāvāto mēnešu skaitu saņem 10 punktus, bet pārējie proporcionāli mazāk par termiņa pagarinājumu

- 14.11.4. Iepirkuma komisija iegūtos punktus avansa nepieciešamībai  aprēķina, izmantojot šādu formulu:

((Cx – Cy) / (Cx x P)) x 100, kur

Cx ir  vislielākā  avansa pieprasītā summa euro,

Cy ir vērtējamā pretendenta avansa pieprasītā summa euro,

P ir maksimālais punktu skaits.

Pretendenta avansa pieprasītā summa tiek vērtēta euro, t.i., pretendents, kurš ir pieprasījis vislielāko avansu saņems 0 punktus, kurš nav pieprasījis avansu saņems 10 punktus, bet pārējie proporcionāli mazāk.

- 14.11.5. Iepirkuma komisija iegūtos punktus garantijas termiņam aprēķina, izmantojot šādu formulu:

- Cx / Cy x P, kur

Cx ir vērtējamā pretendenta garantija mēnešos,

- Cy ir konkrētā kritērija garākā piedāvātā garantija mēnešos,

- P ir maksimālais punktu skaits.

Pretendenta noteiktā garantija tiek vērtēta mēnešos, t.i., pretendents, kurš dod vislielāko garantijas laiku, saņem 10 punktus, bet pārējie proporcionāli mazāk. Garantijas termiņam jābūt ne mazākam par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem no objekta pieņemšanas ekspluatācijā un būvdarbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas dienas, bet nedrīkst pārsniegt 60 (sešdesmit) mēnešus no objekta pieņemšanas ekspluatācijā un  būvdarbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas dienas.

- 14.11.6. Pretendents, kurš attiecīgajā kritērijā ir labākais, saņem maksimālo punktu skaitu, bet pārējie pretendenti saņems proporcionāli mazāku punktu skaitu.

- 14.11.7. Iepirkuma komisija vidējo galīgo vērtējumu piedāvājumam nosaka, saskaitot kopā katrā kritērijā iegūto punktu skaitu.

- 14.11.8. Par Saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko vidējo galīgo vērtējumu saskaņā ar šī nolikuma 14.11.1.punktā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem.

- 14.11.9. Iepirkuma komisija nosaka konkursa uzvarētāju, ņemot vērā pretendenta kopējo punktu skaitu.

- 14.11.10. Ja pasūtītājs ar kādu no iepirkuma konkursa uzvarētāju kādu iemeslu dēļ nevar noslēgt līgumu, tas ir tiesīgs uzaicināt slēgt līgumu ar nākamo labāko - saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju.

- 14.11.11.  Iepirkumu komisija pārbauda vai ar viszemāko cenu nav nepamatoti lēts.

  - Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto Būvniecības kopējo cenu bez PVN.

  - Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.

  - Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pieprasa iesniegt kompetentu institūciju izziņas, kas apliecina, ka Pretendentam un personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts. Iepirkuma komisija rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta devītajā daļā paredzēto.

- Iepirkuma līgums

  - Pasūtītājs pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (C pielikums).

  - Ja Pretendentam ir iebildumi pret iepirkuma līguma veidni, tie jāiesniedz pasūtītājam ne vēlāk 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc šī termiņa iesniegtie iebildumi netiks ņemti vērā.

- Pielikumi

- A pielikums: Tehniskā specifikācija

- ( darbu apjomi )

(sk. pielikumu  elektronisko versiju) www.maltasdzksu.lv.

- B pielikums: Grafiskais pielikums elektroniskā formātā.

- GRAFISKAJAM PIELIKUMAM IR TIKAI INFORMATĪVS RAKSTURS. UZ IEPIRKUMA PROCEDŪRU ATTIECAS TIKAI PASĀKUMI, KAS GRAFISKAJĀ DAĻĀ UZRĀDĪTI KĀ III KĀRTA. PIRMS PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS OBJEKTS IR JĀAPSEKO UN PIEDĀVĀJUMAM IR JĀBŪT OBJEKTĪVAM .

- C pielikums: Iepirkuma līguma projekts

LĪGUMS            (projekts)

Līgums: „<Līguma nosaukums>” (Nr.:<Līguma numurs>)

<Pasūtītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,

un

<Uzņēmēja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Uzņēmējs), no otras puses,

pamatojoties uz [Pasūtītāja] rīkotās iepirkuma procedūras„<Iepirkuma procedūras nosaukums>” rezultātiem un Uzņēmēja Piedāvājumu par <būvobjekta raksturojums>><iepirkuma daļa)>   būvdarbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem (turpmāk - Darbi),

vienojas:

1. Skaidrojumi par Līguma terminiem

  - Darbi –, <būvobjekta raksturojums><iepirkuma daļa)> atbilstoši Līgumam, Būvdarbu veicēja piedāvājumam Konkursā, Projektam un normatīvo aktu prasībām.

  - Būves vieta – Darbu tiešās izpildes vieta (būvlaukums, būvobjekts).

  - Objekts – <būvobjekts><iepirkuma daļa)>.

  - Defekts – jebkuru izpildīto Darbu neatbilstība Līguma vai normatīvo aktu prasībām, kas atklājusies Līguma izpildes vai garantijas termiņa laikā.

  - Apakšuzņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Būvdarbu veicēju par noteiktas Darba daļas veikšanu.

  - Autoruzraugs – būvprojekta autora pārstāvis, kurš veic Darbu izpildes autoruzraudzību saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.

  - Būvuzraugs – Pasūtītāja nolīgta persona, kura veic Līgumā noteikto Darbu uzraudzību, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.

  - Atbildīgais būvdarbu vadītājs – Būvdarbu veicēja norīkota persona, kura Būvdarbu veicēja vārdā vada Darbu izpildi Būves vietā.

2. Līguma priekšmets

2.1.Pasūtītājs pasūta un Būvdarbu veicējs par samaksu veic Darbus un nodod Objektu Pasūtītājam saskaņā ar Līguma noteikumiem (ieskaitot tā pielikumus), Būvdarbu veicēja piedāvājumu Konkursā, Projektu un Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

2.2.Ar Līguma noslēgšanu Būvdarbu veicējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar Projektu, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem risinājumiem, Darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī Būves vietu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Būvdarbu veicējs apliecina, ka Projekts ir realizējams, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem un, ka līgumcenā iekļauti visi Būvdarbu veicēja ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi.

„Līguma izpildes nodrošinājumu izdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta apdrošināšanas sadarbība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam jāatbilst Speciālajiem noteikumiem pievienotajai veidnei. Pirms Līguma izpildes nodrošinājuma izsniegšanas tā projektu Uzņēmējs saskaņo Inženieri un Pasūtītāju.”

„Pēc Darbu pieņemšanas–nodošanas apstiprinājuma izdošanas Līguma izpildes nodrošinājuma summa var tikt samazināta par 10% (desmit procentiem), par to nekavējoties informējot Pasūtītāju.”

- Līgumcena

3.1.Par Līguma 2.1.punktā noteikto savlaicīgu un kvalitatīvu Darbu izpildi, Pasūtītājs maksā Būvdarbu veicējam EUR _________ (<summa vārdiem>), turpmāk – Līgumcena, kas sastāv no samaksas par Darbu izpildi bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk – PVN.

3.2.PVN tiek maksāts Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta „Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem” noteiktajā kārtībā.

3.3.Darbu veikšanai priekšapmaksa nav paredzēta un Būvdarbu veicējs to nav tiesīgs pieprasīt.

3.4.Samaksu par Darbu aprēķina atbilstoši būvizmaksu tāmēs noteiktajām vienību cenām par faktiski paveikto un uzmērīto Darbu apjomu;

3.5.Pasūtītājs veic Darbu apmaksu tam pieejamā ERAF projekta finansējuma ietvaros un nav atbildīgs par Līguma darbības pārtraukšanu vai Darbu apturēšanu, kas saistīti ar Darbiem paredzētā finansējuma neesamību. Par šādiem apstākļiem Pasūtītājs rakstveidā informē Būvdarbu veicēju 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. Līguma darbības pārtraukšanas gadījumā šī punkta ietvaros, Pasūtītājs apmaksā Būvdarbu veicēja faktiski un kvalitatīvi paveiktos Darbus.

3.6.Līgumcena visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka, būvniecības materiālu, darbu un mehānismu vai Darbiem pieskaitāmo izdevumu, nodokļu likmju, vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līgumcenu.

3.7.Par Līgumcenas palielināšanas pamatu no Būvdarbu veicēja puses nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs, Projekta dokumentācijā iztrūkstošām objektā paredzēto elementu nepieciešamajām sastāvdaļām vai atsevišķiem specifikāciju elementiem, uz kļūdainām materiālu aplēsēm Projekta dokumentācijas specifikācijās, grafiskajos materiālos un tāmēs, uz tāmēs neietvertiem elementiem, kuri ir norādīti tekstuāli vai grafiski Projekta dokumentācijā, uz būvniecības detaļām, kuras izriet no būvniecības elementiem montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem, kā arī, pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem profesionāli jārēķinās Būvdarbu veicējam, izpildot Līgumu. Visi darbi, kuri nav ievērtēti Būvdarbu veicēja aizpildītāja tāmē, bet ir norādīti Projekta dokumentācijā, tiek veikti uz Būvdarbu veicēja rēķina.

4. Darbu izpildes laiks

4. Darbu izpildes laiks

  - Būvdarbu veicējam jāpabeidz Darbi _______ (pretendenta piedāvājumā dotais mēnešu skaits) mēnešu laikā (I iepirkuma daļai ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā, II iepirkuma daļai – ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) mēnešu laikā) no Līguma noslēgšanas dienas, ieskaitot Objekta nodošanu Pasūtītājam un Būvvaldes ierakstu apliecinājuma kartē par Darbu pabeigšanu. Darbu izpildes gala termiņš var tikt pagarināts tikai iepirkuma II daļā, ja to prasa apstākļi, kas saistīti ar veicamo darbu specifiku.

  - Sākot ar Līguma parakstīšanas datumu, Pasūtītājs nodrošina iespēju Būvdarbu veicējam saņemt Būves vietu, sastādot Būves vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru parakstot Būvdarbu veicējs uzņemas atbildību par Būves vietu un tās uzturēšanu. Gadījumā, ja Pasūtītājs nav nodrošinājis Būvdarbu veicējam Būves vietu noteiktajā kārtībā un laikā, tiek parakstīts atsevišķs akts.

  - Būvdarbu veicējs Darbus uzsāk 5 (piecu) dienu laikā pēc atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par Darbu uzsākšanu.

  - Būvdarbu veicējs veic Darbus saskaņā ar tā izstrādāto Darbu izpildes grafiku. Darbu izpildes grafiku sastāda pa nedēļām, ņemot vērā lokālajās tāmēs noteiktos darbu veidus. Darbu izpildes grafikā jānorāda strādājošo cilvēku skaits. Darbu izpildes grafiks ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs apmierināt Būvdarbu veicēja lūgumu par Darbu izpildes termiņa pagarinājumu tikai iepirkuma II daļā, ja:

    - kompetenta valsts vai pašvaldības institūcija, Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darbu veikšanu no Būvdarbu veicēja neatkarīgu iemeslu dēļ;

    - Darbu izpilde ir kavēta trešo personu rīcības dēļ. Pasūtītājs izvērtē iesniegtos pierādījumus (ja tādus ir pieprasījis) vai faktisko situāciju, kas pierāda trešo personu darbību/bezdarbību, kuras rezultātā Būvdarbu veicējs nav varējis laicīgi veikt Darbus, un pieņem lēmumu atļaut vai aizliegt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu saskaņā ar šī punkta noteikumiem;

    - Darbu veikšanu ir kavējuši no statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi. Pasūtītājs izvērtē iesniegtos pierādījumus, kas apliecina būtiski atšķirīgu nelabvēlīgo apstākļu esamību/neesamību, vai arī izvērtē konkrēto faktisko situāciju un pieņem lēmumu atļaut vai aizliegt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu saskaņā ar šī punkta noteikumiem;

    - Darbu veikšanas procesā ir radušās izmaiņas, kuru rezultātā ir radušies papildus darbi, kas izpildāmi Līguma ietvaros, veicamie papildus darbi ietekmē kopējo Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu, ja šo darbu neesamība būvprojektā kavē Darbu pabeigšanu un Objekta nodošanu Pasūtītājam;

    - Līguma izpildes termiņa pagarināšanu prasa citi apstākļi, kas saistīti ar veicamo darbu specifiku.

  - Būvdarbu veicējam nav tiesību uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja:

    - tiek veiktas tehniskā risinājuma izmaiņas, bet tās neietekmē iespēju veikt citus darbus un nav konstatēta dīkstāve;

    - būvniecības laikā Būves vietā nodarbināto darbinieku vai Apakšuzņēmēju nodarbināto darbinieku skaits ir mazāks, nekā Līgumam pievienotajā Darbu izpildes grafikā;

    - tas saistīts ar nekvalitatīvu būvmateriālu pārbūvi vai kļūdām Darbu veikšanai izvēlētajā tehnoloģijā, kas prasa veikt papildus darbus;

    - Būvdarbu veicēja mezglu izstrādes rasējumi, materiālu saskaņošana nav veikta savlaicīgi, nav ievērtēti materiālu piegādes termiņi;

    - Darbu veikšana aizkavēta jebkādu citu iemeslu dēļ, kas attiecināmi uz Būvdarbu veicēju.

  - Lai saņemtu Darbu izpildes termiņa pagarinājumu tikai iepirkuma II daļā, Būvdarbu veicējs rakstveidā iesniedz Pasūtītājam atbilstošu lūgumu, norādot apstākļus, uz kuriem lūgums balstīts, kā arī nepieciešamo termiņu. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju, kas nepieciešama lūguma izskatīšanai, kas Būvdarbu veicējam nekavējoties jāiesniedz. Pasūtītājs izskata minēto lūgumu 10 (desmit) dienu laikā pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas un rakstveidā sniedz atbildi par lēmumu pagarināt vai nepagarināt Darbu izpildes termiņu. Pagarinot Darbu izpildes termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs to noteikt mazāku nekā prasīts lūgumā, pamatojot savu lēmumu par izpildes termiņa samazinājumu.

5. Ikmēneša Darbu pieņemšana – nodošana un norēķinu kārtība

5.1.Katru mēnesi no 1.datuma līdz 6.datumam Būvdarbu veicējs elektroniski un papīra formā iesniedz Būvuzraugam un Pasūtītājam Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu par faktiski izpildītājiem Darbiem atskaites periodā – iepriekšējā mēnesī.

5.2.Būvuzraugs un Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas brīža, to izskata un akceptē vai noraida, iesniedzot Būvdarbu veicējam rakstveidā motivētus iebildumus.

5.3.Gadījumā, ja Pasūtītājs nav apmierināts ar Darbu kvalitāti nodošanas brīdī, tas ir tiesīgs neparakstīt Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, rakstveidā norādot Būvdarbu veicējam atteikuma pamatotu iemeslu un termiņu, kurā Būvdarbu veicējam ir jānovērš pieļautie Defekti, trūkumi un neprecizitātes par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš nedod Būvdarbu veicējam tiesības uz Darbu pabeigšanas termiņa pagarināšanu.

5.4.Pasūtītājam ir tiesības atteikt pieņemt Darbus vai to daļu, ja Darbos konstatētas tādas neatbilstības Projektam, kuras Darbu veikšanas laikā nav likumīgi noformētas kā Projekta dokumentācijas izmaiņas vai, ja nepieciešams, nav saņemti saskaņojošo iestāžu atzinumi.

5.5.Gadījumā, ja Būvdarbu veicējs nav iesniedzis Pasūtītājam Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu par iepriekšējā mēnesī paveiktajiem Darbiem Līguma 5.1.punktā noteiktajā laika posmā, Pasūtītājam ir tiesības atlikt Būvdarbu veicēja sagatavotā Darbu pieņemšanas – nodošanas akta akceptēšanu līdz nākamā mēneša posmam, kad ir paredzēta nākamā Darbu pieņemšanas – nodošanas akta iesniegšana.

5.6.Ja iepriekšējos Darbu pieņemšanas – nodošanas aktos tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā Darbu pieņemšanas – nodošanas  aktā.

5.7.Darbu pieņemšanas – nodošanas akts tiek uzskatīts par akceptētu, ja to ir parakstījuši abu Pušu pārstāvji.

5.8. Ir paredzēts avansa maksājums _____% no apmērā no Akceptētās Līguma summas

5.9.Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas elektroniski un papīra formātā, pamatojoties uz Pasūtītāja un Būvdarbu veicēja parakstītiem Darbu pieņemšanas – nodošanas  aktiem, ja tam ir pieejams projekta finansējums, veic maksājumu par iepriekšējā mēnesī veiktajiem Darbiem.

5.10.No katrā Darbu pieņemšanas – nodošanas aktā par izpildīto Darbu paredzētajām izmaksām (bez PVN) Pasūtītājs uz laiku ietur 10% (desmit procentus) kā Līguma izpildes nodrošinājumu. Ieturētā summa tiek izmaksāta Būvdarbu veicējam 20 (divdesmit) dienu laikā no kredītiestādes garantijas vai apdrošināšanas polises iesniegšanas Pasūtītājam par līgumsaistību izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas (bez PVN).

5.11.Gadījumā, ja Būvdarbu veicējs neiesniedz kredītiestādes garantiju vai apdrošināšanas polisi par līgumsaistību izpildes nodrošinājumu, Līguma izpildes nodrošinājumam ieturētā summa 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas vai tās atlikusī daļa, ja Pasūtītājs no tās jau sedzis Defektu novēršanas izmaksas, tiek izmaksāta Būvdarbu veicējam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma izpildes.

5.12. Būvdarbu veicējs 10 (desmit darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas sniedz Pasūtītājam informāciju par maksājumu veikšanu Apakšuzņēmējiem. Gadījumā, ja Būvdarbu veicējs ir saņēmis samaksu no Pasūtītāja par Apakšuzņēmēju izpildītajiem un pieņemtiem Darbiem un Būvdarbu veicējs kavē maksājumu veikšanu Apakšuzņēmējiem, tad pēc Apakšuzņēmēja pieprasījuma Pasūtītājs rakstveidā par to paziņojot Būvdarbu veicējam, var veikt tiešus ikmēneša maksājumus Apakšuzņēmējam, par attiecīgo summu samazinot maksājumu Būvdarbu veicējam. Pasūtītājs pirms Apakšuzņēmēja rēķina apmaksas informē par šādu pieprasījumu Būvdarbu veicēju un ļauj tam izteikt viedokli par pieprasījuma pamatotību.”

5.13.Būvdarbu veicējam nav tiesību iebilst un nesaskaņot Apakšuzņēmēja Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un rēķinu par tiešu maksājumu veikšanu Apakšuzņēmējam, ja Apakšuzņēmēja Darba pieņemšanas – nodošanas aktu un rēķinu ir saskaņojis Būvuzraugs un Pasūtītājs.

6. Darbu pabeigšana un Objekta pieņemšana – nodošana

  - Pirms visu Darbu nodošanas, Būvdarbu veicējs izstrādā un iesniedz Pasūtītājam visu nepieciešamo izpilddokumentāciju.

  - Pasūtītājs apņemas izskatīt visu no Būvdarbu veicēja saņemto izpilddokumentāciju     10 (desmit) darba dienu laikā no saņemšanas brīža, piekrītot vai izsakot savus iebildumus.

  - Pēc tam, kad Pasūtītājs ir saņēmis un izskatījis izpilddokumentāciju, Būvdarbu veicējs iesniedz Pasūtītājam Objekta pieņemšanas – nodošanas akta projektu, kas parakstīts no Būvdarbu veicēja puses.

  - Objekta pieņemšanas – nodošanas aktu Būvuzraugs un Pasūtītājs izskata Līguma 5.2.punktā noteiktajā kārtībā.

  - Pasūtītājs veic galīgo maksājumu par Līgumā paredzēto Darbu izpildi 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas elektroniski un papīra formātā. Galīgā maksājuma pieprasījuma (rēķina) izrakstīšanas pamats ir abpusēji parakstīts Objekta pieņemšanas – nodošanas akts.

7. Darbu veikšana

  - Darbu izpildes vieta ir Būves vieta – <būvobjekts ><iepirkuma daļa>

  - Būvdarbu veicējs veic Darbus saskaņā ar tā izstrādāto Darbu izpildes grafiku (Līguma 4.4.punkts) un Darba programmu (Līguma 8.1.punkts).

  - Izpildot Darbus, Būvdarbu veicējs ievēro sekojošo dokumentu prasības:

    - Projekts (atrodas atsevišķi un nodots ar atsevišķu pieņemšanas – nodošanas aktu)

    - Būvdarbu tāmes;

    - Apakšuzņēmēju saraksts.

  - Būvdarbu veicējs veic Darbus, ievērojot Pasūtītāja un Būvuzrauga norādījumus, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma noteikumus, ja vien Līgumā nav tieši paredzēta šāda kārtība, kā arī nepārkāpj normatīvo aktu prasības.

  - Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par to, lai Darbu izpildē tiktu ievēroti normatīvie akti un standarti, kas regulē Darbu veikšanu, tai skaitā, lai tiktu ievēroti darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

  - Būvdarbu veicējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Darbu gaitu vai informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar Darbiem. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam 3 (triju) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.

  - Pasūtītājs nenes atbildību par Būvdarbu veicēja materiāliem, instrumentiem un tehniku Būves vietā.

8. Darba programma un būvsapulces

  - Būvdarbu veicējam jāizstrādā Darba programma un jāiesniedz Pasūtītājam pirms Darbu uzsākšanas. Darba programma, tās papildinājumi un visu materiālu pielietojums Būvdarbu veicējam jāsaskaņo ar Būvuzraugu un Pasūtītāju. Bez Būvuzrauga apstiprinātas Darba programmas Darbu veikt nav atļauts. Darbu nevar veikt arī bez Pasūtītāja un Autoruzrauga apstiprināta izmantojamo materiālu saskaņojuma.

  - Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcē. Papildus tam būvsapulcē izskata Darba programmu un tās papildinājumus, paveiktos un atlikušos Darbus, nepieciešamās Darbu izmaiņas.

  - Būvsapulces tiek rīkotas katru nedēļu par to Pusēm savstarpēji vienojoties, Būvdarbu veicēja iekārtotā vietā Būves vietā vai Pašvaldības SIA ‘’Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmuma’’ telpās. Būvsapulču biežums var tikt grozīts, Pusēm savstarpēji vienojoties.

  - Pirmā būvsapulce jāsasauc ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darbu uzsākšanas.

  - Būvsapulces darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā un tie ir saistoši Pusēm.

  - Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē. Ja kādas Puses pārstāvja neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā Puse, kuras pārstāvis nav ieradies uz būvsapulci. Būvsapulču protokolēšanu veic un nodrošina Būvuzraugs. Pēc būvsapulces 3 (triju) darba dienu laikā Būvuzraugs nosūta būvsapulces protokolu (excel vai word failu formātā) elektroniski uz e-pastiem visiem būvsapulces dalībniekiem. Ja 3 (triju) darba dienu laikā pēc elektroniski nosūtītā būvsapulču protokola saņemšanas neviens no būvsapulces dalībniekiem nav izteicis iebildumus, būvsapulču protokols uzskatāms par saskaņotu un nākamajā būvsapulcē saskaņotais protokols tiek parakstīts. Pēc būvsapulču protokola parakstīšanas, Būvuzraugs iesniedz vienu oriģināleksemplāru Pasūtītājam.

  - Gadījumā, kad kāda no Pusēm vai kāds no būvsapulces dalībniekiem nepiekrīt protokolā norādītajam, Puse vai būvsapulces dalībnieks 3 (triju) darba dienu laikā pēc protokola saņemšanas rakstveidā iesniedz Būvuzraugam motivētus iebildumus. Būvuzraugs papildina vai precizē būvsapulču protokolu. Pēc iebildumu un papildinājumu izskatīšanas un protokola precizēšanas to nosūta atkārtotai saskaņošanai.

  - Pēc būvsapulces protokola apstiprināšanas tajā norādītās prasības ir obligāti izpildāmas, ja tās nav pretrunā ar Līguma nosacījumiem. Būvsapulces protokols tiek uzskatīts par apstiprinātu ar brīdi, kad beidzas termiņš iebildumu izteikšanai par tā saturu saskaņā ar Līguma 8.7.punktu.

  - Visi būvsapulču protokoli un tajos noteiktie termiņi ir Būvdarbu veicējam saistoši, notiktās prasības izpildāmas, ja tās nav pretrunā ar Līgumu. Ņemot vērā Līguma nosacījumus, būvsapulcēs noteiktie termiņi un prasības ir saistošas Būvdarbu veicējam arī tajā gadījumā, ja Būvdarbu veicējs nav piedalījies šajās sapulcēs, ar nosacījumu, ka Būvdarbu veicējs tika informēts Līguma 8.6.punktā noteiktajā kārtībā un nav izteicis iebildumus Līguma 8.7.punktā noteiktajā kārtībā.

9. Darbu izmaiņas

  - Pasūtītājs ir tiesīgs veicamajiem Darbiem izmainīt tehniskās prasības, apjomu vai tos papildināt, uzdodot veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus darbus un noteikt ar izmaiņām saistīto darbu pabeigšanas termiņa pagarinājumu. Minētās izmaiņas var būt saistītas ar būvprojekta nepilnībām, kuru dēļ, izstrādājot jaunus tehniskos risinājumus, var rasties nepieciešamība izslēgt konkrētus darbu apjomus un paredzēt jaunus darbus, lai Darbi tiktu veiksmīgi un kvalitatīvi pabeigti.

  - Darbu apjomi var tikt samazināti, ja Darbu gaitā Pasūtītājs konstatē, ka tāmēs norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams, ko apliecina Būvuzraugs un Autoruzraugs. Šajos gadījumos norēķini par izpildītajiem Darbiem notiek pēc faktiski noteiktās izpildes, nemainot Būvdarbu veicēja piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas. Ieekonomētie līdzekļi Darbu apjoma samazinājuma dēļ, tiek noteikti kā Pasūtītāja rezerve un var tikt izmantoti papildus darbu veikšanai pēc Pasūtītāja norādījumiem.

  - Darbu apjomi, kas sākotnēji tika iekļauti Projektā, var tikt palielināti, ja tos pirms Darbu uzsākšanas objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt un tādēļ ir nepieciešams palielināt to apjomus, ko apliecina Būvuzraugs un Autoruzraugs. Šo papildus darbu veikšanai par pamatu tiks ņemtas Izpildītāja piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas.

  - Pasūtītājs ar Būvuzrauga un Autoruzrauga apliecinājumu, var uzdot veikt vai var atļaut veikt papildus darbus, kas netika iekļauti sākotnējos Darbu apjomos, jo nebija iespējams konstatēt vai paredzēt šo darbu nepieciešamību. Papildus darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem Darbiem Līgumā, bet papildus darbiem, kam analogu Līgumā nav, cenu nosaka pēc Būvdarbu veicēja iesniegtās un Būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas.

  - Pasūtītājs var uzdot veikt vai var atļaut veikt papildus darbus, kas tika iekļauti Projektā, bet netika iekļauti sākotnējos Darbu apjomos, un kas nepieciešami citu būvdarbu uzsākšanai, un/vai pabeigšanai, kā arī Objekta nodošanai Pasūtītājam. Papildus darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem Darbiem Līgumā, bet papildus darbiem, kam analogu Līgumā nav, cenu nosaka pēc Būvdarbu veicēja iesniegtās un Būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas.

  - Kopsumma par Līguma 9.3., 9.4. un 9.5.punktā paredzētiem darbiem nevar pārsniegt 15% (piecpadsmit procentus) no sākotnējās Līgumcenas. Kopsummu nosaka kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu. Šādu darbu iekļaušana tiek uzskatīta par Līguma grozījumiem Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 2.punkta kārtībā.

  - Par jebkurām Darbu izmaiņām 5 (piecu) dienu laikā no dienas, kad konstatēta nepieciešamība veikt Darbu izmaiņas Būvdarbu veicējam ir jāsagatavo izmaiņu akts, kurā tiek uzrādīts Darbu izmaiņu nepieciešamības pamatojums. Ja izmaiņu akts paredz Darbu apjomu palielināšanos vai papildus darbu veikšanu, izmaiņu aktam pievieno izmaksu tāmi, kurā norāda nepieciešamos darbu apjomus un izvērstas vienību cenu izmaksas.

  - Izmaiņu aktu paraksta Pasūtītājs, atbildīgais būvdarbu vadītājs, Autoruzraugs un Būvuzraugs.

  - Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no izmaiņu akta un tāmes saņemšanas brīža saskaņo to vai sniedz pamatotu atteikumu. Pēc akta un tāmes saskaņošanas Būvdarbu veicējs aktā norādītos darbus iekļauj Darbu pieņemšanas – nodošanas aktā, norādot tos kā papildus darbus.

  - Izmaiņu akta objektivitātes izvērtēšanai Pasūtītājs var pieaicināt neatkarīgu ekspertu. Ja Būvdarbu veicējs ar nodomu vai neuzmanības dēļ ir kļūdījies darbu, būvizstrādājumu, cenu vai darbaspēka izmaksu aprēķinos, šādus papildus Darbu izdevumus apmaksā pats Būvdarbu veicējs.

  - Lai aizvietotu kādu no būvmateriāliem ar alternatīviem, tas iepriekš ir jāsaskaņo ar Autoruzraugu un Pasūtītāju. Ja Autoruzraugs un Pasūtītājs piekrīt kādu no būvprojektā pielietotiem materiāliem aizvietot ar alternatīviem būvmateriāliem, tad Būvdarbu veicējam ir jāsagatavo būvmateriālu aizvietošanas akts, kurā jāsalīdzina esošā un aizvietotā būvmateriāla vismaz 3 (trīs) tehniski salīdzināmie parametri, kas ir labāki vai vienādi ar esošā būvmateriāla tehniskajiem parametriem, un, ja Pasūtītājs to akceptē, tad ir pieļaujama būvmateriāla aizvietošana. Šādu būvmateriāla aizvietošanu atļauts veikt tikai Būvdarbu veicēja tāmes robežās. Ja aizvietojamā būvmateriāla izmaksas pārsniedz Būvdarbu veicēja tāmē esošā būvmateriāla izmaksas, tad šāda aizvietošana iespējama tikai tad, ja Būvdarbu veicējs sedz papildu sadārdzinājumu, pielietojot alternatīvus būvmateriālus.

10. Defekti un pārkāpumi

  - Jebkuri Darbu izpildes laikā vai garantijas laikā konstatētie Defekti un pārkāpumi tiek fiksēti aktā, kuru paraksta abu Pušu pārstāvji.

  - Gadījumā, ja Būvdarbu veicējs neparaksta aktu par konstatētajiem Defektiem vai pārkāpumiem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas, neiesniedzot Pasūtītājam motivētu, rakstveidā noformētu atteikumu to parakstīt un nesniedzot paskaidrojumus, akts tiek uzskatīts par akceptētu no Būvdarbu veicēja puses un aktā minēto Defektu, trūkumu vai pārkāpumu novēršana ir saistoša Būvdarbu veicējam, tā pienākums ir tos novērst Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Strīdus situācijas gadījumā, strīdu starp Būvdarbu veicēju un Pasūtītāju izšķir neatkarīgs eksperts (ar šo būvniecības procesu nesaistīts speciālists), ko izvēlas Pasūtītājs ar Būvdarbu veicēju savstarpēji rakstveidā vienojoties, vai, gadījumā, ja Pušu vienošanās nav panākta,            5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja uzaicinājuma ekspertu nozīmē Būvniecības valsts kontroles birojs.

  - Ja Būvdarbu veicējs nenovērš Defektus Pasūtītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Būvdarbu veicējam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt Defektu novēršanu Pasūtītājam rakstveidā jāinformē Būvdarbu veicējs 5 (piecas) dienas iepriekš.

  - Ja konstatētie Defekti, trūkumi vai pārkāpumi rada vai var radīt apdraudējumu Būves vietā nodarbināto veselībai vai dzīvībai, Būves vietā esošajām materiālajām vērtībām vai apkārtējai videi, Pasūtītajam ir tiesības apturēt Darbus līdz pārkāpumu novēršanai. Par konstatētajiem pārkāpumiem Būvdarbu veicējs atbild Līgumā un normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

  - Defektu, pārkāpumu vai trūkumu atklāšanas gadījumā Būvdarbu veicējam nav tiesību prasīt Darbu pabeigšanas termiņa pagarināšanu vai samaksu par dīkstāvi, ja Pasūtītājs ir apturējis Būvdarbu veicēja darbību uz laiku līdz to novēršanai.

  - Ja Būvdarbu veicējs nav spējīgs novērst defektus, piemēram, uzsāktas maksātnespējas vai citu apstākļu dēļ, tad defektu novēršanas izmaksas sedz Līguma saistību izpildes vai garantijas laika nodrošinātājs.

11. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

11.1.Pasūtītājam ir pienākums pieņemt un apmaksāt Darbus Līgumā noteiktajā kārtībā.

11.2.Gadījumā, ja Būvdarbu veicējs nespēj veikt Darbus Līgumā noteiktajā termiņā vai arī kavē jebkuru kopējo Darbu izpildes termiņu vairāk kā par 20 (divdesmit) dienām, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt papildu darbaspēka piesaistīšanu šiem Darbiem, vai arī šos Darbus nodot citiem būvdarbu veicējiem. Būvdarbu veicējs sedz Pasūtītājam radītos tiešos zaudējumus saistībā ar jauna būvdarbu veicēja piesaistīšanu un Darbu izpildes grafika neievērošanu, atbilstoši Pasūtītāja rakstveidā noformētajam un Būvdarbu veicējam iesniegtajam radušos zaudējumu aprēķinam. Tas neatbrīvo Būvdarbu veicēju no pārējo tam uzticēto Darbu veikšanas, kā arī no Līguma saistību izpildes.

11.3.Pasūtītājam ir tiesības ar iepriekšēju rakstisku paziņojumu Būvdarbu veicējam jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem, argumentējot, apturēt Darbu veikšanu, tajā skaitā vienpusēji apturēt Darbus, ja Būvdarbu veicējs pārkāpj normatīvo aktu prasības, vai neievēro Līguma noteikumus.

11.4.Pasūtītājam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierasties jebkurā būvmateriālu glabāšanas vietā vai bāzē, kur ražo vai uzglabā būvmateriālus un iekārtas, ko lieto Līguma izpildē, un veikt tur atbilstības pārbaudes, kā arī ņemt paraugus. Būvdarbu veicējam ir jānodrošina Pasūtītāja pārstāvjiem iespējas veikt minētās darbības un jānodrošina kompetenta pārstāvja piedalīšanās, lai parakstītu aktu par to, ka šādas uzraudzības darbības ir veiktas.

11.5.Pasūtītājam ir tiesības veikt Būvdarbu veicēja izpildītā darba kvalitātes, vides, personāla veselības aizsardzības un darba drošības pārbaudes. Šādas pārbaudes jāveic Būvdarbu veicēja klātbūtnē, un Būvdarbu veicējam jānodrošina Pasūtītājs ar jebkuru pieprasīto dokumentu saistībā ar to.

11.6.Pasūtītājam ir tiesības ierosināt Būvdarbu veicēja izpildīto Darbu atbilstības ekspertīzes veikšanu. Šajā gadījumā tiek izveidota neatkarīga sertificētu ekspertu komisija          3 (triju) cilvēku sastāvā. Ja Pasūtītājs un Būvdarbu veicējs nevienojas savādāk, vienu ekspertu pieaicina Pasūtītājs, vienu – Būvdarbu veicējs, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti.

11.7.Pasūtītājam ir arī citi pienākumu un tiesības, kas noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos vai Līgumā.

12. Būvdarbu veicēja pienākumi un tiesības

  - Būvdarbu veicēja pienākumi:

12.1.1. veikt Darbus Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajā kārtībā;

    - veikt Darbus ar savu būvtehniku un darbaspēku;

    - norīkot Darbam visus Līgumā piesaistītos būvspeciālistus un reģistrēt tos Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldē;

    - nodrošināt Būves vietas apsardzi visā Līguma darbības laikā, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Būves vietā esošajām materiālajām vērtībām;

    - Būves vietā regulāri nodrošināt Atbildīgā būvdarbu vadītāja klātbūtni un darba vadīšanu katru darba dienu pilnas dienas ietvaros un viņa prombūtnes laikā nodrošināt līdzvērtīgu speciālistu. Ja Darbi tiek organizēti ārpus darba laika, tad Būvdarbu veicējs nodrošina vismaz viena būvdarba vadītāja atrašanos Būves vietā;

    - Atbildīgā būvdarbu vadītāja prombūtnes gadījumā vairāk kā 2 (divas) nedēļas, nozīmēt citu līdzvērtīgu speciālistu, kurš atbilst Pasūtītāja kvalifikācijas prasībām, kas pildīs Atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus Būves vietā un atradīsies Būves vietā vismaz 5 (piecas) dienas nedēļā pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē.

  - Atbildīgā būvdarbu vadītāja papildu pienākumi:

    - atrasties Būves vietā vismaz 5 (piecas) dienas nedēļā pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē, ja Pasūtītājs nav saskaņojis citu darba režīmu;

    - iesniegt Pasūtītājam visu galveno speciālistu (tai skaitā Atbildīgā būvdarbu vadītāja) Darba noslodzes grafikus;

    - atbilstoši plānotajiem Darbiem atrasties Būves vietā un vadīt visus Darbu procesus;

    - nodrošināt, ka Darbos tiek izmantoti tikai Projektam atbilstoši būvmateriāli, kuriem ir atbilstību apliecinoši dokumenti;

    - ievērot un izpildīt Būvuzrauga norādījumus, kā arī regulāri saskaņot veicamo Darbu izpildi;

    - ievērot Darbu secību un kvalitātes atbilstību Projektam, Darbu organizācijas projektam un Darbu programmai, kā arī būvniecību, vides aizsardzību, darba aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošus normatīvos aktus, savlaicīgi plānot tuvāko nedēļu Darbus, organizēt darba mezglu detalizāciju, risinājumu izstrādi, to saskaņošanu ar Pasūtītāju, Būvuzraugu;

    - organizēt būvkonstrukciju, segto Darbu un citu izpildīto Darbu pieņemšanu;

    - apliecināt Objekta gatavību nodošanai Pasūtītājam;

    - pēc Būvuzrauga vai Pasūtītāja pieprasījuma, sniegt detalizētu informāciju par Darbu sagatavošanās posmiem un izvēlētajām metodēm Darbu izpildē;

    - nodrošināt Apakšuzņēmēju Darbu un to atbildīgā būvdarbu vadītāja regulāru atrašanos Būves vietā, ja darbinieku skaits Būves vietā ir virs 10 (desmit) strādājošie.

  - Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir tiesības veikt izmaiņas plānotajos Darbu sagatavošanas posmos, kā arī izvēlētajās Darba metodēs, pirms tam veicot izmaiņas Darbu programmā un saskaņojot tās ar Pasūtītāju, Autoruzraugu un Būvuzraugu.

  - Būvdarbu veicējs apņemas uzglabāt jebkuru materiālu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Būvdarbu veicējs apņemas izstrādāt Projekta dokumentācijas detalizācijas papildinājumus, lokālas izmaiņas un konstruktīvās montāžas detaļas, kas papildus ir nepieciešami Būvdarbu veicējam pie Projekta dokumentācijas Objekta izbūvei, kā arī saskaņot izmaiņas ar Pasūtītāju un Autoruzraugu, nepieciešamības gadījumā, arī ar attiecīgajām valsts un pašvaldības institūcijām.

  - Būvdarbu veicējam ir pienākums par jebkuriem apstākļiem, kas var tieši vai netieši aizkavēt, traucēt vai apturēt Līguma izpildi, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no apstākļu atklāšanas, rakstveidā par to brīdināt Pasūtītāju.

  - Būvdarbu veicējam ir pienākums saņemt atļaujas un saskaņojumus, kas nepieciešami Darbu veikšanai, šo dokumentu kopijas vai oriģinālus iesniegt Pasūtītājam.

  - Būvdarbu veicējam ir pienākums par jebkuriem esošiem un/vai nākotnē paredzamiem tehniska rakstura un cita veida trūkumiem, Defektiem, kuri varētu atklāties Būvdarbu veicēja veiktajos Darbos Objektā kopumā, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no apstākļu atklāšanas, rakstveidā brīdināt Pasūtītāju.

  - Būvdarbu veicējs apņemas pēc Pasūtītāja pieprasījuma 2 (divu) darba dienu laikā sniegt Pasūtītājam rakstisku atskaiti par izpildīto Darbu esošo stāvokli Pasūtītāja pieprasītajā formā, bet ne biežāk kā vienu reizi mēnesī.

  - Darbu izpildes laikā, Būvdarbu veicējs uz sava rēķina veic jebkurus saprātīgi paredzamos sezonas rakstura darbus un novērš dabas stihiju radītās sekas, lai nodrošinātu Darbu izpildes kvalitāti un termiņus, atbilstoši Latvijas būvnormatīviem un Līguma nosacījumiem.

  - Būvdarbu veicējs apņemas uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būves vietu līdz Objekta nodošanai Pasūtītājam.

  - Būvdarbu veicējs apņemas sadarboties ar citu vai citiem būvdarbu veicējiem, kas veic darbu izpildi projektā ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta”.

12.13. Iepirkuma I daļā Būvdarbu veicējs apņemas sadarboties ar citu vai citiem būvdarbu veicējiem, kas veic būvdarbu izpildi Rēzeknes novada pašvaldības sadarbības projekta „Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” būvobjektā “Kalnu ielas 1.238 km Maltā, Rēzeknes novada Maltas pagastā pārbūve”, nepieciešamības gadījumā, ko noteiks Pasūtītājs, skaņojot starp būvfirmām veicamos darbus un to izpildi pa konkrētiem datumiem.

  - Līguma izpildes nodrošinājums: Ir paredzēta Līguma izpildes nodrošinājums 10% no no Akceptētās Līguma summas.

13. Līguma izpildē iesaistītais personāls un apakšuzņēmēji

  - Ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Būvdarbu veicējam jāiesniedz Darbos iesaistīto Apakšuzņēmēju saraksts (ja tādus plānots iesaistīt), norādot Apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu. Būvdarbu veicējam jāpaziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, tostarp, arī par Apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Darbu veikšanā.

  - Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un Apakšuzņēmēju veiktā Darba atbilstību Līguma noteikumiem.

  - Būvdarbu veicējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu Apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Papildus personāla iesaistīšana Līguma izpildē ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstisku saskaņošanu.

  - Pasūtītājs nepiekrīt personāla nomaiņai Līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Konkursa dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Konkursā.

  - Pasūtītājs nepiekrīt Apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - piedāvātais Apakšuzņēmējs neatbilst Konkursa dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

    - tiek nomainīts Apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Konkursā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam Apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Konkursā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Konkursā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

    - piedāvātais Apakšuzņēmējs, kura veicamo Darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

    - Apakšuzņēmēja nomaiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Būvdarbu veicēja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām.

  - Pasūtītājs nepiekrīt jauna Apakšuzņēmēja piesaistīšanai gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām.

  - Pārbaudot jaunā Apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42.panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par Apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvdarbu veicēja personāla vai Apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu Apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

14. Darbu uzraudzība

  - Vispārējo būvuzraudzību Būves vietā veic Būvuzraugs  ______________, sertifikāta Nr. ____________, tālrunis ______________ (tiek norādīts ja Līguma noslēgšanas brīdī ir zināma konkrēta persona).

  - Būvprojekta autoruzraudzību Būves vietā veic Autoruzraugs ____________, sertifikāta Nr. _________, tālrunis ______________ (tiek norādīts ja Līguma noslēgšanas brīdī ir zināma konkrēta persona).

  - Būvdarbu veicēja pienākums ir ievērot Būvuzrauga un/vai Autoruzrauga norādījumus Līguma ietvaros un saskaņā ar Latvijas Republikas normatīviem aktiem un būvnormatīviem un nodrošināt šo speciālistu darba telpas Būves vietā.

  - Gadījumā, ja Būvuzraugs un/vai Autoruzraugs pieprasa no Būvdarbu veicēja Darbu veikšanu, kas nav paredzēti Līgumā, Būvdarbu veicējs ir tiesīgs atteikt Darbu veikšanu līdz brīdim, kad tiks saņemts rakstiski noformēts paziņojums no Pasūtītāja un tiks noslēgta papildu vienošanās par šo Darbu veikšanu, apmaksu un izpildes termiņiem.

15. Darbu un materiālu kvalitāte

  - Būvdarbu veicējs apņemas Darbu veikšanā izmantot sertificētus būvmateriālus, kuri atbilst Latvijas Republikas būvnormatīviem un standartiem, kā arī atbilstoši sertificēti un novērtēti saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par atbilstības novērtēšanu”. 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc būvmateriālu ievešanas Būves vietā, Būvdarbu veicējam ir jāiesniedz Pasūtītājam Būves vietā ievesto būvmateriālu atbilstības sertifikāti un deklarācijas.

  - Gadījumā, ja Būvdarbu veicējs ir izmantojis būvmateriālus bez izziņas vai sertifikāta, vai izmantojis analogus materiālus, bet tos nav saskaņojis ar Pasūtītāju, Projekta autoru un Būvuzraugu, tad Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt šo atsevišķo Darbu izpildi.

  - Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par Projekta dokumentācijas lapu un to specifikāciju salīdzināšanu. Visiem papildus apjomiem, kuri radušies Projekta lapu un specifikāciju salīdzināšanas rezultātā un to izmaksām, jābūt iekļautiem Darbu izmaksās.

16. Apdrošināšana

  - Visā Darbu veikšanas laikā un garantijas laikā pēc Objekta nodošanas Pasūtītājam, Būvdarbu veicējam ir jānodrošina savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšana atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un Darba veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām, nosakot apdrošināšanas limitu vismaz šajos noteikumos noteiktajā minimālajā apmērā.

17. Garantijas

  - Darba kvalitātes garantijas termiņš ir ___(_____) mēneši, kas sākas no akta par Objekta nodošanu Pasūtītājam parakstīšanas dienas. Šajā termiņā konstatētos Defektus Būvdarbu veicējs novērš atbilstoši Līguma nosacījumiem.

  - Līgumsaistību izpildes nodrošinājums:

    - Būvdarbu veicējam par saviem līdzekļiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas ir pienākums iesniegt līgumsaistību izpildes nodrošinājumu – bankas garantiju, apdrošināšanas polisi vai veikt naudas summas iemaksu Pasūtītāja kontā. Šajā punktā noteiktais termiņš var tikt pagarināts, ja bankas vai apdrošināšanas sabiedrības noteiktais šādu dokumentu izsniegšanas termiņš ir garāks par 10 (desmit) darba dienām;

    - nodrošinājuma devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam nodrošinājuma summu, ja Būvdarbu veicējs nav izpildījis Līguma saistības, tajā skaitā nav pabeidzis Darbus noteiktajā termiņā;

    - nodrošinājumam jābūt spēkā līdz 30 (trīsdesmit) dienām pēc Līguma 4.1.apakšpunktā noteiktā termiņa notecēšanas;

    - Līguma saistību izpildes nodrošinājumam jābūt 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas;

    - Pasūtītājam ir tiesības prasīt nodrošinājuma summu Būvdarbu veicēja neizpildīto finansiālo saistību apjomā, ja Būvdarbu veicējs nepilda Līgumā noteiktās saistības vai, ja Līgums tiek izbeigts pēc Pasūtītāja iniciatīvas, saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, izņemot gadījumus, kad Līguma izbeigšana pamatojas ar to, ka Pasūtītājam nav Darbiem paredzētā finansējuma, vai gadījumā, ja Būvdarbu veicējs nav savlaicīgi pagarinājis Līguma izpildes nodrošinājumu.

  - Garantijas laika garantija:

    - pēc akta par Objekta nodošanu Pasūtītājam parakstīšanas Būvdarbu veicējam 10 (desmit) darba dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam Līguma rezultātā veikto Darbu garantijas nodrošinājumu apliecinošs dokumenta oriģināls – kredītiestādes garantija vai arī apdrošināšanas sabiedrības izsniegta apdrošināšanas polise, uz kuras pamata Pasūtītājs var vērsties pie garantijas devēja un pēc pirmā pieprasījuma saņemt naudas summu, kas nepieciešama Darbu Defektu novēršanai, ja Būvdarbu veicējs atteicies veikt Darbu Defektu novēršanu. Šajā punktā noteiktais termiņš var tikt pagarināts, ja kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības noteiktais šādas garantijas izsniegšanas termiņš ir garāks par 10 (desmit) darba dienām;

    - garantijai jābūt spēkā Līguma 17.1.punktā noteiktajā termiņā;

    - garantijai jābūt vismaz 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas, ieskaitot PVN;

    - garantijas devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu, ja Būvdarbu veicējs nav izpildījis Līgumā noteiktās garantijas saistības.

18. Atbildība

  - Būvdarbu veicējs ir pilnā apmērā materiāli atbildīgs par sava darbaspēka nodrošināšanu ar individuālajiem un kolektīvajiem aizsardzības līdzekļiem, darbinieku kvalifikāciju, instruēšanu un apmācību darba aizsardzības jautājumos, un Darbu procesā pielietoto būvmateriālu kvalitāti, kā arī par pieaicināto Apakšuzņēmēju darbību.

  - Būvdarbu veicējs ir pilnā apmērā atbildīgs par visu Darbu realizēšanai paredzētā apjomā nepieciešamo un pielietojamo būvdarbu, un būvmateriāla sastāva un apjoma iekļaušanu Pasūtītājam iesniedzamajā tāmē. Gadījumā, ja kādi būvniecības elementi, konstrukcijas, materiāli, pasākumi vai Darbi nav ievērtēti tāmē, bet Darbu veikšanas laikā tehnoloģiski nepieciešami kvalitatīvai Darbu veikšanai, saskaņā ar izsniegto Projekta dokumentāciju, Būvdarbu veicējs veic tos uz sava rēķina, ar nosacījumu, ja tie nav uzskatāmi par Pasūtītāja papildus darbiem. Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par visām nepilnībām un to novēršanu, kas Darbu veikšanas laikā rodas un kuras Būvdarbu veicējs varēja konstatēt pirms Darbu uzsākšanas, iepazīstoties ar izsniegto dokumentāciju, Būves vietu un citām nepieciešamajām lietām un ievērojot Būvdarbu veicēja kvalifikāciju un pieredzi.

  - Būvdarbu veicējs, ieskaitot tā Apakšuzņēmējus, ir pilnā mērā atbildīgs par Pasūtītājam nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, kas radušies sakarā ar to, ka Būvdarbu veicējs nav savlaicīgi un pienācīgā kvalitātē veicis Darbus, kā arī pieļāvis trūkumus, Defektus un pārkāpumus. Būvdarbu veicējs saskaņā ar Līguma nosacījumiem apņemas novērst pieļautos trūkumus un Defektus, kā arī segt Pasūtītājam nodarītos tiešos zaudējumus atbilstoši Pasūtītāja rakstveidā noformētajam un Būvdarbu veicējam iesniegtajam radušos zaudējumu aprēķinam.

  - Par Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju nepildīšanu Puses atbild saskaņā ar Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā radītā atrautā (negūtā peļņa) netiek atlīdzināta.

19. Strīdu risināšanas kārtība

  - Jebkuras pretenzijas par izpildīto Darbu kvalitāti, Līguma nosacījumu nepienācīgu izpildi vai neizpildi Puses viena otrai iesniedz rakstveidā.

  - Pretenzijas par veikto Darbu kvalitāti var tikt pieteiktas Darbu izpildes un garantijas laikā.

  - Ja Puses nespēj vienoties 10 (desmit) darba dienu laikā un Līgumā nav paredzēts citādi, tad jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasības, kas izriet no Līguma vai, kas skar to, vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

20. Līgumsods

  - Ja Pasūtītājam ir pieejams projekta finansējums, bet tas noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Būvdarbu veicējam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no neveiktā maksājuma (parāda) summas.

  - Ja Pasūtītājs nepamatoti izvairās no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas noteiktajā termiņā, tas maksā Būvdarbu veicējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no nesamaksātās summas par mēnesi, par kuru iesniegts attiecīgais Darbu pieņemšanas – nodošanas akts, par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no nesamaksātās summas.

  - Kopējā Darbu izpildes un nodošanas termiņa neievērošanas gadījumā, Būvdarbu veicējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Līgumcenas.

  - Gadījumā, ja Būvdarbu veicējs nenovērš Defektus atbilstoši Līguma noteikumiem noteiktajā termiņā, tas Pasūtītājam maksā līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no noteiktajā termiņā neizpildītā Darba vērtības par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no termiņā neizpildītā Darba vērtības.

  - Izbeidzot Līgumu pēc vienas Puses iniciatīvas, kuras pamats nav saistīts ar otras Puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, vai nav saistīts ar Darbiem paredzētā finansējuma neesamību, Puse, kura izbeidz Līgumu, maksā otrai Pusei līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas.

  - Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Būvdarbu veicējam paredzētajiem maksājumiem vai Būvdarbu veicēja iesniegtajām garantijām. Pasūtītājs veic līgumsoda samaksu rēķinā norādītajā termiņā.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes pienākuma.

21. Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru Puses nevarēja paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi: ugunsgrēki, kara darbība un stihiskas nelaimes, tādas kā zemestrīces un citas dabas parādības, kas nav pakļautas Pušu kontrolei un padara neiespējamu Līguma izpildi.

  - Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, tie jāpierāda ar kompetentas iestādes izdotu apstiprinājumu un par tādu apstākļu esamību jāinformē otra Puse 3 (triju) darba dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās brīža. Šī punkta noteikumi nav spēkā, ja apstiprinājuma iegūšana vai Puses informēšana nav praktiski iespējama (ja nepārvaramas varas apstākļi liedz komunikācijas iespējas).

22. Līguma grozījumi

  - Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski un ir spēkā, ja tos parakstījušas abas Puses. Grozot Līgumu, Puses ņem vērā Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumus.

  - Būvdarbu apjomi un ar to saistītās Līgumcenas izmaiņas tiek veiktas Līguma 9.sadaļā noteiktajā apjomā un kārtībā.

  - Par Līgumcenas izmaiņu pamatojumu nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs, izsniegtajā dokumentācijā iztrūkstošām Projektā paredzēto elementu nepieciešamajām sastāvdaļām vai atsevišķiem specifikāciju elementiem, kļūdainām materiālu apjomu aplēsēm specifikācijā, grafiskajos materiālos, Darba apjomos – tāmēs un tāmē neietvertajiem elementiem, kuri ir norādīti tekstuāli vai grafiski dokumentācijā, būvniecības detaļām un palīgmateriāliem, kas izriet no būvniecības elementu montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem, kā arī pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem profesionāli jārēķinās Būvdarbu veicējam, uzsākot izpildīt Līgumu atbilstoši Līguma nosacījumiem.

23. Līguma izbeigšana

  - Līgums var tikt izbeigts pirms izpildes termiņa, ja Puses par to atsevišķi vienojas.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos:

      - ja Būvdarbu veicējs neievēro Līguma noteikumus, tai skaitā, bet ne tikai:

      - kavē Līgumā noteiktos termiņus ilgāk par 15 (piecpadsmit) dienām;

      - kavē Līgumā noteiktos termiņus vismaz 3 (trīs) reizes neatkarīgi no kavēto dienu skaita;

      - neievēro Pasūtītāja noteiktos termiņus;

      - divus mēnešus pēc kārtas veic Darbus ar Defektiem;

    - ja Būvdarbu veicējs nepamatoti pārtrauc Darbu Būves vietā vairāk kā uz          3 (trim) dienām;

    - ja Būvdarbu veicējs nevar vai nespēj, atbilstoši Līguma nosacījumiem, Latvijas būvnormatīvu un Pasūtītāja prasībām, izpildīt Līgumā paredzētos Darbus;

    - ja Pasūtītājam nav Darbiem paredzētā finansējuma (Līguma 3.5.punkts);

    - normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

  - Līguma 23.2.1.–23.2.3.apakšpunktos noteiktajos Līguma izbeigšanas gadījumos Būvdarbu veicējs kompensē Pasūtītājam radušos tiešos zaudējumus pilnā apmērā, atbilstoši Pasūtītāja rakstveidā noformētajam un Būvdarbu veicējam iesniegtajam radušos zaudējumu aprēķinam.

  - Būvdarbu veicējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs bez attaisnotiem iemesliem, kas nav atrunāti Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos, nenorēķinās ar Būvdarbu veicēju par ikmēneša veiktajiem Darbiem Līgumā noteiktajā termiņā, un Pasūtītājs nav novērsis minēto trūkumu 20 (divdesmit) dienu laikā pēc rakstveida pretenzijas saņemšanas, vai ja Pasūtītājs nepamatoti ilgāk par 20 (divdesmit) dienām kavē Būvdarbu veicējam Darbu izpildi.

  - Līguma izbeigšanas gadījumā, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas par Līguma izbeigšanu, Būvdarbu veicējs sastāda un iesniedz Pasūtītājam izpilddokumentāciju un Darba pieņemšanas – nodošanas aktu par kvalitatīvi izpildītiem Darbiem, kas tiek izskatīts un parakstīts (vai pamatoti atteikts parakstīt, par ko Būvdarbu veicējam tiek paziņots rakstiski) 5 (piecu) darba dienu laikā pēc akta saņemšanas. Gadījumā, ja Būvdarbu veicējs iepriekš minētajā termiņā nav sagatavojis Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, Pasūtītājam ir tiesības pašam sagatavot un iesniegt Būvdarbu veicējam parakstīšanai Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, kurš Būvdarbu veicējam jāparaksta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tā nosūtīšanas un jānosūta parakstīts akts atpakaļ Pasūtītājam. Pretējā gadījumā, ja Būvdarbu veicējs nav parakstījis vai kavē akta parakstīšanu, akts uzskatāms par parakstītu no Būvdarbu veicēja puses.

  - Pušu parakstītais Darbu pieņemšanas – nodošanas akts un izpilddokumentācijas nodošana ir pamats atbilstoša rēķina iesniegšanai par pieņemto Darbu apmaksu.

24. Citi noteikumi

  - Visos jautājumos, kas saistīti ar Līguma izpildi, Puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

  - Līgums ir saistošs Pusēm, kā arī visām trešajām personām, kas normatīvo aktu kārtībā pārņem Pušu tiesības un pienākumus.

  - Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē _____________________ .

  - Izpildītājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē _____________________ .

  - Līgums ir sastādīts uz ____ lapām 2 (divos) eksemplāros, pa vienam Līguma eksemplāram katrai Pusei, un tam pievienoti sekojoši pielikumi:

<Iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu informācija, ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols, u.c. pielikumi>

- Līguma Speciālie noteikumi un Speciālo noteikumu pielikumi:

- Līguma izpildes nodrošinājuma veidne (A),

- Avansa garantijas veidne (B),

- Grafiskais pielikums,

- Tehniskā specifikācija,

- Aizpildītās Formas (Uzņēmēja Finanšu piedāvājums),

- Uzņēmēja Tehniskais piedāvājums un atlases dokumenti.

| Uzņēmējs: | Pasūtītājs: |
| --- | --- |
| <Uzņēmēja nosaukums> <Reg.Nr.> <Jur.adrese> <Banka, konts> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> | <Pasūtītāja nosaukums> <Reg.Nr.> <Jur.adrese> <Banka, konts> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> |
| _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums | _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums |

SPECIĀLO NOTEIKUMU PIELIKUMI

- Iepirkuma līgums. Būvdarbi

Speciālo noteikumu pielikums:

Līguma izpildes nodrošinājuma veidne

Pašvaldības SIA „Maltas dzīvokļu-

komunālās saimniecības uzņēmums”

reģ. Nr. 42403000932

Parka ielā 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads LV 4630

LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Uzņēmēja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Uzņēmējs)

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, tostarp ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma saskaņā ar Līguma 11.9.apakšpunktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots Līguma izpildes apstiprinājums, norādot ko Uzņēmējs nav izpildījis,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Pēc Pasūtītāja apliecinātas Darbu Pieņemšanas–nodošanas apstiprinājuma kopijas saņemšanas no Uzņēmēja mēs samazināsim Garantijas summu par 50 % (piecdesmit procentiem) un par to nekavējoties informēsim Pasūtītāju.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

# <Bankas zīmoga nospiedums>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

# <Bankas zīmoga nospiedums>

- D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai

- D1,  pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne

- D1 PIELIKUMS IESNIEDZAMS KATRAI DAĻAI ATSEVIŠĶI

Pašvaldības SIA „Maltas dzīvokļu-

komunālās saimniecības uzņēmums”

reģ. Nr. 42403000932

Parka ielā 10, Malta, Maltas pagasts , Rēzeknes novads LV 4630

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

- Iepirkuma __.DAĻA

“<Iepirkuma procedūras nosaukums>”

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

- [Iepazinušies]/[Iepazinies] ar <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

- [iesniedzam]/[iesniedzu] piedāvājumu, kas sastāv no:

- šī pieteikuma, Piedāvājuma pielikuma un Atlases dokumentiem,

- Tehniskā piedāvājuma

- Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

- apņemoties:

- veikt <būvobjekta raksturojums><iepirkuma daļa> būvdarbus saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (Nolikuma A pielikums) un Grafisko materiālu (Nolikuma B pielikums) (turpmāk – Būvniecība) par Būvniecības kopējo cenu:

- Būvniecības kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

- PVN <…>%: <…> EUR (<summa vārdiem> euro)

- Būvniecības kopējā cena ar PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

- slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma veidnei (Nolikuma C pielikumam),

- veikt Būvniecību saskaņā ar [manu]/[mūsu] Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā [<dienu vai mēnešu skaits> [dienas]/[mēneši] no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas]/[līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>].

- Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

- Avanss ir(nav) nepieciešams. Avansa summa ir ______EUR( _______euro).

- Garantijas laiks darbiem ir ___________.

- Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka:

- tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams,  un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

- visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.

- [Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:

<Peronu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>]

<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>]

- D3 pielikums: Veikto būvdarbu saraksta veidne

B: VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS

| Nr. p.k. | Būvobjekta nosaukums un veikto būvdarbu īss raksturojums | Būvdarbu vērtība bez PVN (EUR) | Vieta | Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms (% no būvdarbu vērtības bez PVN) | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontakt- persona) | Būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |

- D4 pielikums: Speciālistu saraksta veidne

- A: GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS

| Galvenais speciālists | Vārds un uzvārds | Sertifikāta numurs (projektētājam un būvdarbu vadītājam) | Profesionālā pieredze atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām | Statuss (Pretendents, personāl-sabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs, vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atbildīgais būvdarbu vadītājs | <…> | <…> | <…> | <…> |
| Darba aizsardzības speciālists |  |  |  |  |

- [B: TEHNISKO SPECIĀLISTU SARAKSTS]

| Speciālista darbības joma | Vārds un uzvārds | Sertifikāta numurs | Statuss (Pretendents, personāl-sabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs, vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu) |
| --- | --- | --- | --- |
| <speciālista darbības joma> speciālists | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

- D5 pielikums: CV veidne

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no/līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |

- Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)

| Valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

- Dalība profesionālās organizācijās:

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

- Profesionālā pieredze:

| Laiks (no/īdz) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Valsts | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |

- Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

| Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Projekta izpildes vieta (valsts) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Īss veikto darbu apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| <1.perioda sākums> | <1.perioda beigas> |
| <2.perioda sākums> | <2.perioda beigas> |
| <…> | <…> |

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> rīkotās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Parkasttiesīgās personas paraksts>]

- D6 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksta veidne

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVNIECĪBAS DARBU SARAKSTS

| ##### Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamo darbu apjoms (% no Būvniecības kopējās cenas) | Īss apakšuzņēmēja veicamo būvniecības darbu apraksts |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

- D7 pielikums: Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām

- pretendents balstās, apliecinājuma veidne

Pašvaldības SIA „Maltas dzīvokļu-

komunālās saimniecības uzņēmums”

reģ. Nr. 42403000932

Parka ielā 10, Malta, Maltas pagasts , Rēzeknes novads LV 4630

- APAKŠUZŅĒMĒJA UN PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

- Iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus būvniecības darbus:

<īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstā norādītajam> un]

- [nodot Pretendentam šādus resursus:

- <īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

- Kā arī apliecina to, ka tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

- D8 Finanšu piedāvājuma veidne

- Preambula

Vispārīgie nosacījumi

Tiek uzskatīts, ka iesniedzot Piedāvājumu Uzņēmējs ir ņēmis vērā un ievēros visus Nolikumā, t.sk., Līguma noteikumos, Pasūtītāja prasībās, Tehniskajās specifikācijās (darba apjomos) un šajā Tāmes formu preambulā noteiktos nosacījumus, saistības un prasības.

Vienības cena un vispārīgie samaksas nosacījumi

Visas vienības cenas un summas jāizsaka EUR bez PVN. Piedāvājuma summa jānorāda ar un bez PVN.

Vienības cenas ir fiksētas un nav maināmas Līguma izpildes laikā. Papildus darbu vai neparedzētu darbu vērtības noteikšanai izmantojamas Tāmēs norādītās līdzvērtīgu darbu vienības cenas.

Tāmēs minēto izdevumu pozīciju saraksts ir vispārējs un neizslēdz citas pozīcijas, kuras nepieciešamas pilnīgi pabeigtu darbu, darbu kompleksu un darbojošos iekārtu projektēšanai un izbūvei.

Iesniedzot piedāvājumu Uzņēmējs garantē, ka Tāmes formās ierakstītajās vienību cenās ir ietvertas visas būvdarbu tiešās izmaksas, virsizdevumi un peļņa tādā apmērā, lai pilnībā realizētu un nodotu ekspluatācijā būvi saskaņā ar Līguma noteikumiem, Pasūtītāja prasībām, būvprojektu, LR likumdošanas aktiem, atbildīgo institūciju rīkojumiem, paredzot darbu izpildi būvprojektā norādītajā apjomā, Līgumā noteiktajos termiņos un saskaņā ar būvprojektā noteiktajām darbu metodēm, izmantojot materiālus, kuri atbilst būvprojektā noteiktajiem. Projektēšanas darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo būvdarbu projektu un rasējumu izstrāde atbilstoši LR normatīvu prasībām.

Segumu atjaunošanas darbu izmaksās jāiekļauj Pasūtītāja prasībās paredzēto seguma uzklāšanas vai atjaunošanas metožu izmaksas, kā arī jebkuru citu darbu gaitā skarto vai bojāto virsmu, t.i., cauruļvadu, ceļu, ietvju un zālāju atjaunošanas izmaksas.

Pasūtītājs neveic samaksu par darbiem, kuru Tāmes pozīcijām Pretendents nav norādījis vienības cenu.

Nosakot darbu un materiālu cenas Pretendentam jāņem vērā, ka samaksa ir paredzēta tikai par pilnīgi pabeigtu darbu - tīru darba apjomu, svaru, izmēriem, ekspluatācijai gatavu būvi, neņemot vērā radušos atlikumus, atgriezumus, virsmas liekumus u.tml.

Vienības cenās ir jāietver ne tikai tiešās izmaksas, kas saistītas ar materiāliem, darbaspēku un mehānismu ekspluatāciju vai nomu, bet arī netiešas izmaksas, kādas saistītas ar Līguma noteikumu un Pasūtītāja prasību ievērošanu, piem., izbūvēto darbu pārbaudes, paraugu ņemšana, ziņojumu sagatavošana, izpilddokumentācijas sagatavošana un saskaņošana, transports, satiksmes organizācija, darbu drošība, būvvietas apsardze, ielu slaucīšana, būvvietas attīrīšana no gružiem, visa veida pagaidu darbi un palīgdarbi (piem., pagaidu gājēju ceļi, laipas, barjeras, balsti, tranšeju stiprinājumi, piebraucamie ceļi, u.c.), būvdarbu vadība, projekta administrēšana (sekretāra, tulka, jurista, finanšu u.c. pakalpojumi), nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, citi virsizdevumi un peļņa.

KSS izbūves pozīcijās iekļautajās elektrības pieslēguma izmaksās ir jābūt ietvertiem visiem izdevumiem, kas nepieciešami, lai nodrošinātu elektroenerģijas piegādātāja elektroenerģijas pieslēgumu atbilstoši šī līguma prasībām. Uzņēmējam par to nav tiesības prasīt papildus atlīdzību no Pasūtītāja vai trešajām pusēm.

Dienas izstrāde

Dienas izstrāde summas ir iezīmēta summa gadījuma rakstura papildus darbu veikšanai. Dienas izstrādes izlietojumu nosaka Līguma noteikumu 13.6 punkts. Inženieris dod rakstisku rīkojumu par Dienas izstrādes procedūras piemērošanu.

Dienas izstrādes izdevumi, par tādiem izpildes apjomiem, par kuriem Piedāvājuma iesniegšanas brīdī Uzņēmējs nevarēja būt rēķinājies, ņemot vērā Nolikumu, t.sk., Pasūtītāja prasības, Līguma noteikumus un Skiču projekta sagataves.

- D8 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne

- D1 PIELIKUMS IESNIEDZAMS KATRAI DAĻAI ATSEVIŠĶI

- Iepirkuma __.DAĻA

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta”

Iepirkuma identifikācijas Nr. MDZKSU01/2018

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |

Kontaktpersona

| vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| tālr./fax |  |
| e- pasta adrese |  |

<pretendenta – juridiskās personas nosaukums> piedāvā izpildīt būvdarbu apjomu sarakstos un tehniskajā projektā  noteiktos darbus par sekojošu cenu:

| Būvprojekta “Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta” būvdarbi”Iepirkuma identifikācijas Nr. MDZKSU01/2018 (tāmes saskaņā ar būvdarbu apjomu sarakstiem pielikumā) | Piedāvājuma cena (EUR) |
| --- | --- |
| Cena (bez PVN) |  |
| PVN 21% |  |
| Kopā (ar PVN) (kopējā summa norādāma arī ar vārdiem) |  |

Datums __________________ Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds: __________________________________________

Pilnvarotās personas paraksts: ________________________________________

z.v.

### Lokālās tāmes sastādīt un pievienot Finanšu piedāvājumam saskaņā ar nolikuma 1.pielikumā norādītajiem darbu apjomiem un atbilstoši Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 5.pielikumā noteiktajai tāmes formai.

- D9 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas.

### Tehniskajā piedāvājumā norāda informāciju par piedāvāto darba organizāciju un izpildi, ievērojot līguma noteikumus, vispārīgos būvnormatīvus un citus normatīvos aktus, kā arī Tehniskās Specifikācijas (Nolikuma A pielikums) un Grafisko pielikumu (Nolikuma B pielikums). Grafiskajam pielikumam ir tikai informatīvs raksturs., kas var mainīties tehniskā projekta izstrādes gaitā.

### Lai formalizētu nepieciešamās informācijas iekļaušanu piedāvājumā, Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši šajās vadlīnijās tālāk norādītajam Tehniskā piedāvājuma saturam un formai.

### Lai detalizēti varētu izvērtēt piedāvājumu, Pretendentam jāiesniedz visa informācija, kas noteikta Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijās.

- 1.Darba organizācija.

- Darbu organizācijas izklāstā ietvert vismaz šādu informāciju:

- -pretendenta juridiskā adrese,

- -ceļu satiksmes organizācijas apraksts, norādot konkrētas ielas,

- -apliecinājums par gatavību vienoties vai vienošanās ar konkrētiem ģeodēzijas dienestiem par izpildshēmu sagatavošanu,

- -apliecinājums par gatavību vienoties vai vienošanās ar konkrētu atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu utilizēšanu, zemes un grunts izbēršanu.

- 2. Līguma organizācijas shēma.

- Līguma organizācijas shēmā jābūt norādītiem būvdarbu izpildē iesaistītajiem:

- -galvenie speciālisti: būvdarbu vadītāji, citi sertificētie speciālisti- vārds , uzvārds, piedāvātā pozīcija un līgumā iesaistītās puses, piemēram, Inženieris, Pasūtītājs, apakšuzņēmēji, saistītie līguma partneri, pasūtījumā iesaistītās organizācijas, tā , lai tiktu aptvertas visas projekta realizācijā iesaistītās personas un to sadarbības pamatā esošās vai plānotās saistības. Norādīt sadarbību starp Pasūtītāju  , izpildītāju un iesaistītām trešajām personām ( attiecībā pret Līgumu ).

- 3.Materiāli un iekārtas .

- Galveno izmantojamo materiālu un iekārtu saraksts saskaņā ar tehnisko specifikāciju ( t.sk. apraksts, izmērs , modelis, klase, var izmantot ražotājā/ piegādātāja uzskates materiālus)

| - N.p.k. | - Pozīcija | - Materiāls | - Tehniskie parametri | - Ražotājs - /ražotājvalsts | - Atbilstības deklarācija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Ūdensvads |  |  |  |  |
| - 2. | - Kanalizācijas spiedvadi |  |  |  |  |
| - 3. | - Pašteces kanalizācijas caurules |  |  |  |  |
| - 4. | - Aku lūkas |  |  |  |  |
| - 5. | - Hidranti |  |  |  |  |
| - 6. | - KSS sūkņi, sūkņu vadība, rūpnieciski izgatavotās konstrukcijas ( katrai KSS atsevišķi) |  |  |  |  |

- 4. Darba metodes

- Loģiska un hronoloģiski secīgā veidā aprakstīt projekta vadības un būvdarbu metodes, kas saistīti ar šo konkrēto pasūtījumu no mobilizācijas līdz darbu nodošanai ar komisiju un garantijas laika ( defektu paziņošanas periodā)aktivitātēm, saskaņā ar tehnisko specifikāciju un līguma nosacījumiem.

5. Līgumā izmantojamie mehānismi.

Izmantojamo mehānismu saraksts, kurā norādīta iekārtas jauda (celtspēja, pilna masa, u.tml.) ražotājs, marka, vecums, piederība u.c. Informācija saskaņā ar zemāk norādīto tabulu, lai pierādītu pretendenta spējas izpildīt darbu apjomu saskaņā ar Tehnisko projektu un Tehniskajām specifikācijām.

6.Tehniskā aprīkojuma veidne .

PRETENDENTA UN APAKŠUZŅĒMĒJU TEHNISKĀS IESPĒJAS*

| Tehnikas/iekārtas nosaukums, tehniskie parametri | Ražotājvalsts, izgatavošanas gads | Tehniskais stāvoklis | Piederība( īpašumā/jānomā/jāpērk) |
| --- | --- | --- | --- |
| <...> | <...> | <...> | <...> |

*Tehnika, transports, iekārtas, aprīkojums un cits tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams konkrētā līguma realizācijai un plānotajā būvniecības laikā ir pieejams Pretendentam vai tā apakšuzņēmējiem, kurš ir nodevis šos resursus Pretendentam izmantošanā.

Ja Pretendents plāno nomāt tehnisko aprīkojumu, piedāvājuma pielikumā jāpievieno apliecinājums/-i no iznomātāja par to pieejamību Līguma izpildes laikā.

7.Darba programma un laika grafiks.

Skaidri norādīt aktivitāšu sākuma un beigu termiņus, ziņojumu un maksājumu pieprasījumu iesniegšanas datumus. Norādīt savstarpējo sasaisti starp darba aktivitātēm un to loģisko secību.

Darbu programmā norādīt -cilvēkresursu -atbildīgā būvdarbu vadītāja, projektu vadītāja un ceļu būvdarbu vadītāja, kā arī darbu brigādes un mehānismu ieguldījumu (noslodzi) katrā no aktivitātēm, norādot konkrētu dienu skaitu.

8.Līguma vadības un kvalitātes nodrošināšanas sistēma.

Līguma kvalitātes vadības procesa aprakstā iekļaut:

    - Līguma vadības nodrošināšana,

    - atbildības sadalījumu Pretendenta organizācijas dalībnieku un amatpersonu starpā, norādīt atbildīgo par kvalitātes vadības nodrošināšanu,

    - vienotas informācijas plūsmas nodrošināšana starp līgumā iesaistītajām pusēm,

    - kontroles mehānisms programmā noteikto termiņu ievērošanai.

- 9. Vides aizsardzības prasības .

- Pretendentam jāiesniedz vispārējs vides aizsardzības plāna apraksts, kurā iekļauta informācija par iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi, kas saistīta ar būvdarbu veikšanu un attiecīgajām aktivitātēm situācijas novēršanai, ko veiks Ģenerāluzņēmējs. Vides aizsardzības plānā jāietver vismaz sekojoša informācija:

- -būvgružu un citu atkritumu likvidēšana;

- -šķidro atkritumu, galvenokārt eļļas un degvielas savākšana un utilizācija;

- -virszemes un gruntsūdeņu pasargāšana no piesārņojumiem būvdarbu veikšanas laikā;

- -putekļu un dubļu izplatības samazināšana apkārtējās teritorijās.

- E pielikums: Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa

- IEINTERESĒTĀ PIEGĀDĀTĀJA KONTAKTINFORMĀCIJA

| - Pasūtītāja | - nosaukums: | - PSIA Maltas DzKSU |
| --- | --- | --- |
|  | - reģistrācijas numurs: | - 42403000932 |
| - Iepirkuma procedūras | - nosaukums: |  |
| - Pretendenta | - nosaukums: |  |
|  | - reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona): |  |
|  | - adrese: |  |
|  | - kontaktpersonas vārds un uzvārds: |  |
|  | - telefona numurs: |  |
|  | - Mājas lapas adrese: |  |
|  | - elektroniskā pasta adrese: |  |
| - Iepirkuma procedūras nolikumu saņēma: | - ieņemamais amats Pretendenta uzņēmumā: |  |
|  | - vārds un uzvārds: |  |
|  | - paraksts: |  |
|  | - datums: |  |

- F pielikums: Apliecinājums par objekta apsekošanu

- Apliecinājums

- Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu- komunālās saimniecības uzņēmums” apliecinā, kā pretendenta “___” pārstavis ____ personā, kas pretendenta uzņēmuma, pēc amata apraksta strādā par _____________ klātienē ir piedalījis būvobjekta “Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta” būvdarbi” apsekošanā ________.2018.

- PSIA ’’Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums’’

- valdes loceklis

- paraksts, paraksttiesīgas personas vārds, uzvārds

- Datums:_______________

Iepirkuma komisijai, ievērojot iepirkuma priekšmetu, ir jānosaka samērīgas kvalifikācijas prasības un kritēriji attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.

Nolikumā noteiktajiem Pretendenta iesniedzamajiem kvalifikācijas dokumentiem jāatbilst Nolikumā noteiktajām Pretendenta kvalifikācijas prasībām.

Detalizētais paskaidrojums īpaši var attiekties uz: 1) Būvniecības metožu izmaksām; 2) izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem Būvniecības veikšanas apstākļiem, kas ir pieejami Pretendentam; 3) piedāvāto Būvniecības darbu īpašībām un oriģinalitāti; 4) darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek veikta Būvniecība.

Par Tehniskās specifikācijas sagatavošanu sk. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 20.pantu.

Ja Uzņēmējs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki.

Attiecīgi precizēt Līguma izpildes garantijas veidni (Speciālo noteikumu pielikums LF-A).

Datums 70 dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma.

Parindes šajā Nolikuma pielikumā pēc Nolikuma sagatavošanas nav jāizdzēš, jo tajās ietverti skaidrojumi Pretendentiem piedāvājuma sagatavošanai!

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.

Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir personu apvienība.

Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja pretendents ir personu apvienība)!

CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs.